## Gantt
Diagrama de Gantt — Sistema Web de Ventas e Inventario
.
Inicio del cronograma (lunes): |  |  |  | 2026-08-03
Hoy: |  |  |  | 2026-10-04
Tipo | Hito | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Días | % avance | Estado
Tarea | 1 | Formación del equipo y elección del tema | Equipo | 2026-08-03 | 2026-08-08 | 6 | 100% | Completado
Hito | 1 | HITO 1: Inicio del proyecto: tema, equipo y roles | Equipo | 2026-08-03 | 2026-08-08 | 6 | 100% | Completado
Tarea | 2 | Investigación del problema y antecedentes | Heydam | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 19 | 100% | Completado
Tarea | 2 | Objetivos, algoritmo (pseudocódigo) y flujograma v1 | Luis | 2026-08-17 | 2026-09-07 | 22 | 100% | Completado
Tarea | 2 | Redacción y revisión del documento v1 | Magdiel | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 19 | 100% | Completado
Hito | 2 | HITO 2: Primera versión del documento | Equipo | 2026-08-31 | 2026-09-12 | 13 | 100% | Completado
Tarea | 3 | Retroalimentación de la v1 y correcciones | Equipo | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 19 | 100% | Completado
Tarea | 3 | Mejora del documento (v2) y encuesta a vendedor | Equipo | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 12 | 100% | Completado
Tarea | 3 | Diagrama de Gantt tentativo (editable) | Heydam | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 8 | 100% | Completado
Tarea | 3 | Presentación de máx. 6 diapositivas | Magdiel | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 19 | 100% | Completado
Hito | 3 | HITO 3: Documento mejorado + Gantt + presentación | Equipo | 2026-10-12 | 2026-10-24 | 13 | 100% | Completado
Tarea | 4 | Configuración del entorno y repositorio GitHub | Luis | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 30% | Pendiente
Tarea | 4 | Diseño de base de datos e interfaz | Heydam | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 19 | 0% | Pendiente
Tarea | 4 | Módulo de Ventas y Caja | Luis | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 26 | 0% | Pendiente
Tarea | 4 | Módulo de Inventario y alertas | Luis / Heydam | 2026-11-02 | 2026-11-23 | 22 | 0% | Pendiente
Tarea | 4 | Pruebas QA del prototipo | Magdiel | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 15 | 0% | Pendiente
Hito | 4 | HITO 4: Avance funcional del sistema | Equipo | 2026-11-16 | 2026-11-24 | 9 | 0% | Pendiente
Tarea | 5 | Módulo de Compras y Proveedores | Luis / Heydam | 2026-11-25 | 2026-12-04 | 10 | 0% | Pendiente
Tarea | 5 | Módulo de Reportes | Luis / Heydam | 2026-11-30 | 2026-12-08 | 9 | 0% | Pendiente
Tarea | 5 | Pruebas QA integrales | Magdiel | 2026-11-25 | 2026-12-09 | 15 | 0% | Pendiente
Tarea | 5 | Documentación técnica y manuales | Magdiel | 2026-11-02 | 2026-12-09 | 38 | 0% | Pendiente
Tarea | 5 | Despliegue y capacitación | Equipo | 2026-12-07 | 2026-12-10 | 4 | 0% | Pendiente
Hito | 5 | HITO 5: Entrega final y presentación | Equipo | 2026-12-11 | 2026-12-19 | 9 | 0% | Pendiente
Leyenda: azul = tarea · verde = tarea completada (100%) · naranja = hito · columna amarilla = semana actual · texto azul/fondo amarillo = editable · verde = enlazado a la hoja Hitos.
Para añadir una tarea: inserte una fila dentro de la tabla, copie la fila de arriba y cambie sus datos (Tipo = Tarea). Estados y avance de tareas futuras son supuestos del equipo.

## Hitos
Hitos de la materia (fechas editables)
Hito | Nombre | Inicio | Fin | Entregable
1 | Inicio del proyecto: tema, equipo y roles | 2026-08-03 | 2026-08-08 | Definición del tema y del equipo
2 | Primera versión del documento | 2026-08-31 | 2026-09-12 | Documento v1 (se presenta al final del hito)
3 | Documento mejorado + Gantt + presentación | 2026-10-12 | 2026-10-24 | Documento v2, diagrama de Gantt y presentación (máx. 6 diapositivas)
4 | Avance funcional del sistema | 2026-11-16 | 2026-11-24 | Prototipo con ventas, caja e inventario (supuesto)
5 | Entrega final y presentación | 2026-12-11 | 2026-12-19 | Sistema completo, documentación y presentación final (supuesto)
Fechas de los hitos: tomadas de la plataforma de la materia (captura del usuario). Entregables de los hitos 4 y 5: supuestos del equipo, a confirmar con el docente.
Los hitos en la hoja Gantt leen estas fechas: al cambiarlas aquí, las barras naranjas se actualizan solas.